## Sheet1
ลำดับ | รายละเอียด | ก.ค. |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
|  | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | ได้รับการมอบหมายงานในส่วนของระบบ Library | bar: ก.ค. w3
2 | ศึกษาระบบ Library เดิม | bar: ก.ค. w3
3 | ออกแบบหน้าจอ และฐานข้อมูลระบบ Library | bar: ก.ค. w4 to ส.ค. w1
4 | ให้พี่เลี้ยงตรวจเช็คหน้าจอที่ออกแบบ | bar: ส.ค. w1
5 | ประชุมเพื่อตรวจสอบ และยืนยันความต้องการกับผู้ใช้งานระบบ | bar: ส.ค. w1
6 | วิเคราะห์ และแก้ไขรายละเอียดหน้าจอตามความต้องการของผู้ใช้งาน | bar: ส.ค. w2
7 | ปรับปรุงฐานข้อมูล | bar: ส.ค. w2
8 | เขียน php เพื่อตรวจเช็คฐานข้อมูล | bar: ส.ค. w2
9 | วางแผน และแบ่งงานกันระหว่างเพื่อนร่วมทีม | bar: ส.ค. w3
10 | พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าจอแสดงผล ตามส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย | bar: ส.ค. w3 to ก.ย. w2
11