## Sheet1
Library system
Requirements 2/08/2018
ลำดับ | รายการ
1 | เพิ่มมอดูลที่ยังไม่มี
| 1.1 | มอดูลจัดการวันหยุดของบริษัท | DONE
| 1.2 | มอดูลรายงานรายการค้างส่ง | DONE
| 1.3 | มอดูลรายงานหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด/น้อยที่สุด | DONE
| 1.4 | มอดูลรายงานคนยืมมากที่สุด | DONE
2 | มอดูลค้นหาหนังสือ การค้นหาสามารถค้นหาได้จาก ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ ผู้แต่ง |  | DONE
3 | ไม่ต้องสมัครสมาชิก ถ้าเป็นพนักงานสามารถ Login ได้เลย
4 | มอดูล Login ระบุว่าสามารถเปลี่ยนรหัสได้เลย |  | DONE
5 | มอดูล ยืม/คืน/ชำระเงิน
| 5.1 | หน้ายืม/คืน/ชำระเงิน ควรอยู่ในหน้าเดียวกันเลย | DONE
| 5.2 | กรอกรหัสพนักงาน และให้โชว์ข้อมูลพนักงาน แล้วจึงค่อยดำเนินการต่อไป | DONE
| 5.3 | ตารางการยืม มีคอลัมน์ดังนี้ ลำดับ เลขเรียกหนังสือ ชื่อหนังสือ วันที่ยืม วันที่คืน ค่าปรับ | DONE
6 | มอดูลทะเบียนหนังสือ
| 6.1 | การเพิ่มหนังสือ เปลี่ยนจากการเพิ่ม"ตัวย่อ"เป็นเพิ่ม"เลขเรียกหนังสือ"แทน | DONE
| 6.2 | การเพิ่มหนังสือ ให้เพิ่มการเพิ่ม"หมวดหมู่ย่อย" | DONE
| 6.3 | การเพิ่มหนังสือ ให้เพิ่มการเพิ่ม"เล่มที่" | DONE
7 | ปุ่มลบ/แก้ไข ควรเป็น icon |  | DONE
8 | มอดูลทะเบียนวารสาร
| 8.1 | ข้อมูลมีดังนี้ ชื่อ ปีที่ ฉบับที่ ราคา | DONE
9 | มอดูลทะเบียนโสตทัศนวัตถุ
| 9.1 | ข้อมูลมีดังนี้ ชื่อ อ้างอิงหนังสือ แผ่นที่ หมวดหมู่ ภาษา เลขผู้แต่ง | DONE
| 9.2 | บาร์โค้ดได้จาก เลขหมวดหมู่ตามด้วยเลข CD | DONE

## Sheet2
Library system
Requirements 2/08/2018
ลำดับ | รายการ | สถานะ | หมายเหตุ
1 | เพิ่มฟังค์ชัน .focus()ให้ input เลขเรียกรายการ | DONE
2 | เพิ่มค่าเข้าฐานข้อมูล ให้ขึ้นบนสุดของตาราง ทุกหน้า | DONE
3 | ตอนคืนหนังสือ ควรมีการยืนยัน หรือไม่ | ไม่ควร
4 | ทำหน้าคืนหนังสือนอกเวลา | DONE
5 | เขียนอธิบาย Er-diagram | ยัง
6 | จำนวนเล่มหนังสือ เปลี่ยนจากใส่ค่า เป็นไม่ต้องใส่ ระบบจะคิดให้ | DONE
7 | เพิ่มโสตทัศนวัสดุ ควรเชื่อมกับหนังสือ หรือไม่ | DONE
8 | หน้ารายงาน ตอนเลือกช่วงเวลาให้เลือกวันเอาเลยไม่ต้องดึงค่าจาก Database | DONE
9 | รายงานต้องมีหัวข้อบอกว่ารายงานอะไร บอกช่วงเวลาด้วย | DONE
10 | หน้ารายงาน เอามารวมกัน | DONE
11 | หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ | DONE
12 | ทำ actual plan | ยัง
13 | หน้า Export Barcode | DONE

## Sheet3
Library system
Requirements 12/09/2018 and 14/09/2018
ลำดับ | รายการ | สถานะ | หมายเหตุ
1 | คืนหนังสือนอกเวลา คิดค่าปรับอย่างไร | เสร็จ
2 | ถ้ามีหนังสือที่พึ่งเพิ่มใหม่จะปริ้นบาร์โค๊ตแค่อันนั้นอย่างไร | เสร็จ
3 | ทำ template file csv ในการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน | เสร็จ
4 | หน้ายืมคืน ยืมหนังสือได้ 3 วารสารได้ 2 ซีดี 2 |  | KIWI | วันจันทร์
5 | เพิ่มหน่วยบาท ในตาราง หน้ายืมคืน และประวัติการยืม |  | PETCH | วันจันทร์
6 | ออโต้โฟกัสตอนตกลงในการชำระเงิน |  | PETCH | วันจันทร์
7 | เพิ่ม input & Dropdown search หน้าจัดการหนังสือในส่วน ผู้แต่ง และสำนักพิมพ์ |  | KIWI | วันจันทร์
8 | หน้าค้นหารายการ ต้องมีสถานะบอกว่า ถูกยืม หรือเปล่า |  | PETCH | วันจันทร์
9 | หน้าวันหยุดควรแสดงวันด้วยว่าเป็นวันไร เช่น วันจันทร์ วันอังคาร เป็นวัน |  | PETCH | วันจันทร์
10 | หน้ารายงานค้างส่ง เพิ่มรหัสพนักงาน |  | PETCH | วันจันทร์
11 | เพิ่มรายงาน หนังสือที่ถูกยืมน้อยสุด |  | PETCH | วันจันทร์
12 | ตอนดึงข้อมูลมา ต้องอัปเดต ชื่อด้วย ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ |  | KIWI | วันจันทร์
13 | เพิ่มคอลัม เงินปัจจุบัน เงินรวม ใน table lms_employee_ |  | PETCH | วันจันทร์
14 | เพิ่ม table money_record |  | PETCH | วันจันทร์
15 | เพิ่ม table หนังสือเก่า |  | PETCH | วันจันทร์
16 | template barcode: มี 2 ส่วน 1.barcode 2 อัน 2.หมวดหมู่ เลขเรียก และปีที่พิมพ์ |  | KIWI | วันจันทร์
17 | มี admin ได้หลายคน และบันทึกการทำงานของ admin |  | KIWI & PETCH | วันอังคารเป็นต้นมา
18 | โลโก้ LIB |  | KIWI & PETCH | วันอังคารเป็นต้นมา
19 | เพิ่ม ฟังก์ชัน ลงทะเบียนหนังสือเก่า |  | KIWI | วันอังคารเป็นต้นมา
20 | ถ้าบาร์โค๊ตหลุดเสียหายจะทำยังไง จะค้นหายังไงถ้าไม่มีISBN |  | KIWI & PETCH | วันอังคารเป็นต้นมา